北人集团品牌形象视觉设计项目设计合同

甲方：

地址：

电话：

纳税人识别号：

法定代表人：

乙方：

地址：

电话：

纳税人识别号：

法定代表人：

甲乙双方本着平等、自愿、公平、公正的原则，根据《民法典》、《中华人民共和国著作权法》及相关法律法规，就甲方委托乙方进行石家庄北国人百集团品牌形象视觉设计项目事宜，订立本合同。

一、设计内容

合同所称的品牌形象视觉设计项目设计事宜，是指乙方根据甲方的要求，结合甲方的理念、思想和方针、使命和价值观念、相关文化特征等，创意、创作形成石家庄北国人百集团品牌形象视觉体系（简称VI），并能够向社会公众传播推广。本次VI体系梳理和设计规范主要包括品牌体系梳理、系列品牌VI基础规范设计和VI应用规范设计等主要部分，Logo标识、Logo标识与广告宣传语组合形式、视觉氛围、形象展示等内容。

二、设计成果提交

乙方需要按照项目制作内容，提供项目制作的排期计划，经甲方认可后，乙方按照排期计划执行并按照排期计划向甲方提交相应的设计成果。乙方在设计过程中，每个单独项目需向甲方征求设计意见，经甲方认可后再进行下一步设计。

（一）设计内容清单及VI应用明细后附。

VI应用如有调整，单独应用项目不超过或减少五项；总应用项目不超过或减少二十项的需求变化，总价保持不变。

（二）项目设计增值服务后附。

三、设计费用及支付方式

设计费用总计：

人民币¥          ，大写                   元整。

支付方式：

自合同签订之日起一个月内，乙方完成排期计划约定的一个月内应完成的设计工作，经甲方确认满意后，7个工作日内，甲方向乙方支付设计费的30%，即人民币¥          ，                  元整；

自合同签订之日起三个月内，乙方完成排期计划约定的三个月内应完成的设计工作，经甲方确认满意后，7个工作日内，甲方向乙方支付设计费的30%，即人民币¥           ，大写             元整；

自合同签订之日起四个月内，乙方完成全部设计工作，向甲方提交最终的输出成果，经甲方确认满意后，7个工作日内，甲方向乙方支付设计费的35%，即人民币¥           ，大写             元整。

设计费全款累计支付95%后，乙方将编辑的全部项目成果文件交由甲方。成果包括明细所列的电子版文件（U盘各两个、打印版手册各两册；集团和股份打印版手册各十册）。

乙方将编辑的项目成果文件交付完毕3个月后，甲方付清尾款。

乙方在各阶段甲方付款前开具相应阶段的等额增值税专用发票。

四、双方义务

（一）甲方义务：

1.介绍甲方的理念思想和方针、使命和价值观念、相关文化特征等，并在规定的时间内向乙方提交基础资料及文件，并对其完整性、准确性、有效性及时性负责。

2.甲方积极配合乙方完成调研问卷/访谈，并形成双方确认一致的书面文件。甲方不得要求乙方违反国家法律法规或相关行业标准进行设计。

3.甲方积极配合乙方的设计工作，应为其提供便利的设计和工作开展条件。

（二）乙方义务：

1.乙方应在本合同规定或双方另行约定的时间内，根据甲方要求或双方达成的共识进行创作设计，及时提交设计方案。

2.乙方应按照甲方提出的书面修改意见，及时修改设计方案直至甲方满意为止。

3.乙方应保证所提供的设计方案、设计成果（甲方提供的文字材料、照片、图片等除外）不侵害任何第三人的著作权等知识产权，否则由乙方承担相应赔偿责任。

五、知识产权

本合同所涉及的、经甲方书面确认/或采纳的设计方案的全部知识产权（包括但不限于著作权、专利权、商标权等），在合同执行完毕、甲方付清合同尾款后，正式转让给甲方。

甲方为履行本合同而提供给乙方的甲方和其客户的财产，例如图纸、规格\数据和类似财产，应当仍然是甲方的财产。乙方不得复制或披露给他人。完成本合同后，所有甲方提供的财产应当以接受时同样的状态返还甲方，允许合理的磨损。

六、商业秘密

本合同所指的商业秘密包括但不限于：本合同履行过程中的设计草案、设计效果图、公司运营资料、技术手册、客户名单、数据库、研究开发记录、相关的函电。

任何一方因为履行本合同的需要，可以持有、使用、保管记载对方商业秘密的文件资料、图表、笔记、报告、信件以及其他任何形式的载体，但该商业秘密仍然归原所有人所有。

除了履行本合同的需要之外，非经对方书面许可，任何一方不得以使用、披露、公布、发布、出版、传授、转让或者其他任何方式使任何第三方知悉属于对方或者虽属于他人但对方承诺有保密义务的商业秘密。

甲方在新闻简报、信函、通讯、资料、促销材料、陈列品、互联网、新媒体等形式的广告和宣传中，可以表明该设计（限于经甲方确认/ 或采纳的设计方案/或设计成果）属于自己所有，并行使著作权和根据国家法律取得的专利权、商标权。

七、违约责任

合同签订后、实际履行之前，一方无法定或约定情形而单方解除合同的，须提前 15 个工作日书面通知另一方，同时向对方支付不低于合同总金额 10% 的违约金。乙方单方违约的还应退还甲方已支付但未完成部分的设计费。双方未达成一致意见并签订书面解除协议的，任何一方均不能擅自解除本合同。

如甲方未按合同要求支付设计费，每逾期一个工作日，应支付应付而未付设计费的 0.01％,作为违约金。预期超过十个工作日，乙方可以解除合同。乙方未开始的设计工作，不退还甲方已支付的设计费用，已完成部分的工作，甲方应根据乙方的实际工作量与乙方协商核算并另行支付相应的设计费。

如乙方未按排期完成工作进度，经甲方催促仍未完成排期工作的，每逾期一个工作日 ，应支付未完成部分设计费的 0.01%，作为违约金。逾期超过十个工作日，甲方可以解除合同，乙方退还已支付但未完成部分对应的设计费。

八、不可抗力

甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明以后，允许延期履行，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

九、争议解决

凡因本合同引起的或者与本合同有关的任何争议，合同双方均可通过协商解决。当事人不愿意通过协商或者协商不成时，双方应向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼解决。

十、其他

本合同自甲乙双方盖章之日起生效。本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，具有同等法律效力。

甲方：                          乙方:

公章：                          公章:

代表人:                         代表人：

时间：   年  月  日             时间:    年  月  日

石家庄北人集团品牌形象视觉设计项目设计内容清单

| 序号 | 类别 | 服务内容 | 输出文档 | 输出 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北人集团VIS | Logo升级设计及现代化调整 | 《Logo设计方案》PPT/PDF; 完稿文件AI/PDF | 1款 |
|  |  | VI基础规范设计 | 《VI基础设计方案》PPT/PDF；完稿文件AI/PDF | 1套 |
|  |  | VI应用规范设计 | 《VI应用设计方案》PPT/PDF；完稿文件AI/PDF | 1套（15条） |
| 2 | 北国商城 VIS（含北国股份） | Logo升级设计及现代化调整 | 《Logo设计方案》PPT/PDF； 完稿文件AI/PDF | 1款 |
|  |  | VI基础规范设计 | 《VI基础设计方案》PPT/PDF；完稿文件AI/PDF | 1套 |
|  |  | VI应用规范设计 | 《VI应用设计方案》PPT/PDF；完稿文件AI/PDF | 1套（19条） |
| 3 | 先天下广场VIS | Logo升级设计及现代化调整 | 《Logo设计方案》PPT/PDF； 完稿文件AI/PDF | 1款 |
|  |  | VI基础规范设计 | 《VI基础设计方案》PPT/PDF；完稿文件AI/PDF | 1套 |
|  |  | VI应用规范设计 | 《VI应用设计方案》PPT/PDF；完稿文件AI/PDF | 1套（5条） |
| 4 | 新百广场VIS | Logo升级设计及现代化调整 | 《Logo设计方案》PPT/PDF； 完稿文件AI/PDF | 1款 |
|  |  | VI基础规范设计 | 《VI基础设计方案》PPT/PDF；完稿文件AI/PDF | 1套 |
|  |  | VI应用规范设计 | 《VI应用设计方案》PPT/PDF；完稿文件AI/PDF | 1套（8条） |
| 5 | 益品牌VIS | Logo设计 | 《Logo设计方案》PPT/PDF； 完稿文件AI/PDF | 1款 |
|  |  | VI基础规范设计 | 《VI基础设计方案》PPT/PDF；完稿文件AI/PDF | 1套 |
| 6 | 北国超市VIS | Logo升级设计及现代化调整 | 《Logo设计方案》PPT/PDF； 完稿文件AI/PDF | 1款 |
|  |  | VI基础规范设计 | 《VI基础设计方案》PPT/PDF；完稿文件AI/PDF | 1套 |
|  |  |  | 在VI基础规范中重点规划标识标准组合在不同层级下的使用规范 | 1套 |
|  |  | VI应用规范设计 | 《VI应用设计方案》PPT/PDF；完稿文件AI/PDF | 1套（1条） |
| 7 | 北国电器VIS | Logo升级设计及现代化调整/(基于北国商城Logo衍生) | 《Logo设计方案》PPT/PDF； 完稿文件AI/PDF | 1款 |
|  |  | VI基础规范设计 | 《VI基础设计方案》PPT/PDF；完稿文件AI/PDF | 1套 |
|  |  | VI应用规范设计 | 《VI应用设计方案》PPT/PDF；完稿文件AI/PDF | 1套（17条） |
| 8 | 文旅奥莱VIS | Logo升级设计及现代化调整 | 《Logo设计方案》PPT/PDF； 完稿文件AI/PDF | 1款 |
|  |  | VI基础规范设计 | 《VI基础设计方案》PPT/PDF；完稿文件AI/PDF | 1套 |
|  |  | VI应用规范设计 | 《VI应用设计方案》PPT/PDF；完稿文件AI/PDF | 1套（22条） |
| 9 | 北国大药房有限公司VIS | Logo升级设计及现代化调整/(基于北国商城Logo衍生) | 《Logo设计方案》PPT/PDF； 完稿文件AI/PDF | 1款 |
|  |  | VI基础规范设计 | 《VI基础设计方案》PPT/PDF；完稿文件AI/PDF | 1套 |
|  |  | VI应用规范设计 | 《VI应用设计方案》PPT/PDF；完稿文件AI/PDF | 1套（5条） |
| 10 | 北国高科技物流产业园VIS | Logo升级设计及现代化调整/(基于北国商城Logo衍生) | 《Logo设计方案》PPT/PDF； 完稿文件AI/PDF | 1款 |
|  |  | VI基础规范设计 | 《VI基础设计方案》PPT/PDF；完稿文件AI/PDF | 1套 |
|  |  | VI应用规范设计 | 《VI应用设计方案》PPT/PDF；完稿文件AI/PDF | 1套（2条） |
| 11 | 春天地产VIS | Logo升级设计及现代化调整/(基于北国商城Logo衍生) | 《Logo设计方案》PPT/PDF； 完稿文件AI/PDF | 1款 |
|  |  | VI基础规范设计 | 《VI基础设计方案》PPT/PDF；完稿文件AI/PDF | 1套 |
| 12 | 县域卖场VIS | Logo升级设计及现代化调整/(基于北国商城Logo衍生) | 《Logo设计方案》PPT/PDF； 完稿文件AI/PDF | 1款 |
|  |  | VI基础规范设计 | 《VI基础设计方案》PPT/PDF；完稿文件AI/PDF | 1套 |
|  |  | VI应用规范设计 | 《VI应用设计方案》PPT/PDF；完稿文件AI/PDF | 1套（3条） |
| 13 | 珠宝事业部——北国金殿品牌手册 | 整理珠宝事业部旗下品牌视觉资产，建立品牌应用规范。 |  | 1套 |
| 14 | 饮食公司品牌手册 | 整理饮食公司旗下品牌视觉资产，建立品牌应用规范。 |  | 1套 |

以上各VI应用规范设计明细后附。

备注：

1.北国股份VIS范围：购物中心事业部/百货事业部/社区商业事业部/超市事业部/电器事业部/电器总公司/文旅奥莱事业部/珠宝事业部/保定区域总部/北国电子商务有限公司/北国高科技物流产业园/河北北国文化传播有限公司/河北北国大药房有限公司/河北北人冀通支付服务有限公司

2.Logo升级设计及现代化调整要求：基于定位及核心关键信息等（采购人提供基础资料，同时结合调研访谈相关内容）进行Logo升级及现代化调整的创意设计。

VI基础规范设计要求：基于品牌定位结合字体感受等进行包括标志标准组合、标准色彩、辅助色彩、辅助图形、辅助底纹、专用字体、图片风格等的全新VI基础规范；VI基础规范所列细目之作用是为确保VI系统执行的严格性及效果最优化。因此VI基础规范部分所列细目皆为必须项且不可删减（乙方负责对中英文名称进行专业校对）。

VI应用规范设计要求：基于全新的VI基础规范，根据采购人新确定的VI细目进行VI应用规范设计（具体细目参考附表，在原合约细目范畴微调）。

| VI基础部分内容/Basic part of VI 企业标识规范、企业标准色、企业标准字体、辅助图形、企业专用字体设定、基本要素组合规范等6类VI基础规范内容。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目分类 | 序号 | 内容清单 | 备注 |
| VI基础规范 | 品牌标识规范 |  |  |
|  | 1 | 品牌标准彩色标志 |  |
|  | 2 | 品牌标志释义 |  |
|  | 3 | 品牌标志的标准制图 |  |
|  | 4 | 品牌标志灰度稿 |  |
|  | 5 | 品牌标志反白稿 |  |
|  | 6 | 品牌标志安全空间 |  |
|  | 7 | 品牌标志最小使用规范 |  |
|  | 品牌标准字体规范 |  |  |
|  | 8 | 品牌标准中文简称字体横式规范 |  |
|  | 9 | 品牌标准中文简称字体竖式规范 |  |
|  | 10 | 品牌标准英文简称字体横式规范 |  |
|  | 11 | 品牌标准英文简称字体竖式规范 |  |
|  | 12 | 品牌标准中文全称字体横式规范 |  |
|  | 13 | 品牌标准中文全称字体竖式规范 |  |
|  | 14 | 品牌标准英文全称字体横式规范 |  |
|  | 15 | 品牌标准英文全称字体竖式规范 |  |
|  | 品牌标准色规范 |  |  |
|  | 16 | 色彩准用术语 |  |
|  | 17 | 品牌标准色规范 |  |
|  | 18 | 品牌辅助色规范 |  |
|  | 19 | 特殊工艺印刷色规范 |  |
|  | 品牌标识基本要素组合规范 |  |  |
|  | 20 | 品牌标识与中英文简称首选组合 |  |
|  | 21 | 品牌标识与中英文简称二级组合 |  |
|  | 22 | 品牌标识与中英文简称三级组合 |  |
|  | 23 | 品牌标识与中英文全称上下组合 |  |
|  | 24 | 品牌标识与中英文全称横式组合 |  |
|  | 25 | 品牌标识与中英文全称竖式组合 |  |
|  | 26 | 品牌标识与定位语组合规范 |  |
|  | 27 | 子品牌标识与主品牌标识组合规范 |  |
|  | 专用字体设定 |  |  |
|  | 28 | 品牌专用中文印刷字体 |  |
|  | 29 | 品牌专用英文印刷字体 |  |
|  | 品牌辅助图形 |  |  |
|  | 30 | 辅助图形 |  |
|  | 31 | 辅助图形应用效果 |  |
| 备注：VI基础规范所列细目之作用是为确保VI系统执行的严格性及效果最优化。因此VI基础规范部分所列细目皆为必须项且不可删减。 |  |  |  |

集团总部VI应用清单

| 序号 | 内容清单 |
| --- | --- |
| 1 | 名片设计规范1(高)（含电子名片） |
| 2 | 企业徽章 |
| 3 | 员工胸卡设计规范（正式工） |
| 4 | 办公用笔记本设计规范1 |
| 5 | 办公用笔记本设计规范2（活页笔记本） |
| 6 | 办公用笔记本设计规范3 |
| 7 | 信纸设计规范（横格） |
| 8 | 信纸设计规范（空白） |
| 9 | 便签设计规范 |
| 10 | 信封设计规范（大） |
| 11 | 信封设计规范（小） |
| 12 | 手提袋设计规范1（邮册规格） |
| 13 | 玻璃门条设计规范 |
| 14 | 地垫设计规范 |
| 15 | 企业网站主页设计 |

北国股份（北国商城）VI应用清单

| 序号 | 内容清单 |
| --- | --- |
| 1 | 名片设计规范1(高)（含电子名片） |
| 2 | 办公用笔记本设计规范1 |
| 3 | 办公用笔记本设计规范2（活页笔记本） |
| 4 | 办公用笔记本设计规范3 |
| 5 | 信纸设计规范（横格） |
| 6 | 便签设计规范 |
| 7 | 信封设计规范（大） |
| 8 | 信封设计规范（小） |
| 9 | 手提袋设计规范1 |
| 10 | 手提袋设计规范2 |
| 11 | PPT企业宣传幻灯片标准样式1 |
| 12 | PPT企业宣传幻灯片标准样式2 |
| 13 | PPT企业宣传幻灯片标准样式3 |
| 14 | 亲情积分卡设计规范 |
| 15 | 亲情积分卡卡套 |
| 16 | 福礼卡设计规范 |
| 17 | 礼品包装纸设计规范 |
| 18 | 企业官方微信、微博、抖音等头像应用规范 |
| 19 | 各类新媒体主页设计1 |

先天下广场VI应用清单

| 序号 | 内容清单 |
| --- | --- |
| 1 | 名片设计规范1(高)（含电子名片） |
| 2 | 员工胸卡设计规范（正式工） |
| 3 | 临时工作证 |
| 4 | 企业官方微信、微博、抖音等头像应用规范 |
| 5 | 各类新媒体主页设计1 |

新百广场VI应用清单

| 序号 | 内容清单 |
| --- | --- |
| 1 | 名片设计规范1(高)（含电子名片） |
| 2 | 员工胸卡设计规范（正式工） |
| 3 | 临时工作证 |
| 4 | 旗帜 |
| 5 | 办公楼外或建筑外立面标志组合设计规范 |
| 6 | 背景板（形象墙） |
| 7 | 企业官方微信、微博、抖音等头像应用规范 |
| 8 | 各类新媒体主页设计1 |

北国超市VI应用清单

| 序号 | 内容清单 |
| --- | --- |
| 1 | 名片设计规范1(高)（含电子名片） |

北国电器VI应用清单

| 序号 | 内容清单 |
| --- | --- |
| 1 | 办公用笔记本设计规范1 |
| 2 | 会议桌牌 |
| 3 | 手提袋设计规范1 |
| 4 | 部门标识牌设计规范 |
| 5 | PPT企业宣传幻灯片标准样式1 |
| 6 | 员工胸卡设计规范 |
| 7 | 旗帜 |
| 8 | 企业官方微信、微博、抖音等头像应用规范 |
| 9 | 各类新媒体主页设计1 |
| 10 | 公共设施标识设计规范 |
| 11 | 公共区域指示性功能符号设计规范 |
| 12 | 警示标识牌系统设计规范 |
| 13 | 玻璃门条设计规范 |
| 14 | 办公楼外或建筑外立面标志组合设计规范 |
| 15 | 临时工作证 |
| 16 | 名片设计规范1（含电子名片） |
| 17 | 商品价格功能标签 |

文旅奥莱VI应用清单

| 序号 | 内容清单 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 手提袋设计规范1 |  |
| 2 | 名片设计规范1(高) |
| 3 | 名片设计规范2（中） |  |
| 4 | 办公用笔记本设计规范1 |  |
| 5 | 信纸设计规范（横格） |  |
| 6 | 便签设计规范 |  |
| 7 | 信封设计规范（大） |  |
| 8 | 会议室用水杯设计 |  |
| 9 | 会议桌牌 |  |
| 10 | 门牌设计规范 |  |
| 11 | 公示栏样式 |  |
| 12 | PPT企业宣传幻灯片标准样式1 |  |
| 13 | 员工胸卡设计规范 |  |
| 14 | 楼层标识牌样式 |  |
| 15 | 部门标识牌设计规范 |  |
| 16 | 门牌设计规范 |  |
| 17 | 公共设施标识设计规范 |  |
| 18 | 公共区域指示性功能符号设计规范 |  |
| 19 | 停车区域指示牌设计规范 |  |
| 20 | 警示标识牌系统设计规范 |  |
| 21 | 遮阳伞-标识 |  |
| 22 | 垃圾桶标识设计规范 |  |

北国大药房VI应用清单

| 序号 | 内容清单 |
| --- | --- |
| 1 | 员工胸卡设计规范（正式工） |
| 2 | 特价招贴 |
| 3 | 折扣招贴 |
| 4 | 购物袋设计规范(塑料可降解) |
| 5 | 办公楼外或建筑外立面标志组合设计规范 |

社商事业部（县域卖场）VI应用清单

| 序号 | 内容清单 |
| --- | --- |
| 1 | 名片设计规范1(高)（含电子名片） |
| 2 | 一二线工装 |
| 3 | 办公楼外或建筑外立面标志组合设计规范 |

北国高科技物流园VI应用清单

| 序号 | 内容清单 |
| --- | --- |
| 1 | 背景板（形象墙） |
| 2 | 运输车车体外观形象设计 |

北人集团品牌形象视觉设计项目设计增值服务

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 调研访谈 | 内部访谈（决策层及项目相关部门负责领导）/品牌现状，通过访谈和现场调研，深入了解品牌现状以及品牌未来的发展整体战略规划、定位等情况，《北人集团视觉品牌资产综述》（PPT/PDF）1套。 |
| 2 | VI视觉识别系统导入增值服务部分 | 1.VI视觉识别系统整体导入培训2次（含品牌管理团队内部导入1次、外部广告印刷制作供应商1次，或合并一起） 在品牌视觉识别系统导入的第1至2个月的核心导入期进行专业性的导入培训，在设计理念、设计标准、使用规范、延展规则、制作要求等层面提供专业性培训指导服务，避免导入初期因密集导入和管理执行难度所带来的品牌损失。 2.VI视觉识别系统检视：2次 在品牌视觉识别系统导入，第3个月和第4个月提供2次检视服务，对品牌管理方VI视觉识别系统导入的规范性执行率、印刷品落地质量、物料类制作质量、多媒体环境管理质量、广告视觉延展等维度进行全面的调研检视，提供检视报告并协助指导品牌管理团队对不规范示意进行增强。如因设计方案存在细节修正问题，则配合品牌方对部门细节进行二次微调优化以解决技术落地中不能满足的实际要求。 |